## Pla Desenvolupament Software(2.
UUCW |  |  | UAW |  |  | TCF |  |  |  | ECF
Cas d’ús | Complexitat | Pes | Actor | Complexitat | Pes | Complexitat tècnica | Pes | Prioritat | (Pes*Prioritat)/100 | Factor d’entorn | Pes | Avaluació | Pes * Avaluació
Registrar-se | Simple | 5 | Usuari | Complex | 3 | Sistema distribuït | 2 | 3 | 0.06 | Familiaritat amb UP | 1.5 | 4 | 6
Iniciar sessió | Simple | 5 | Estudiant | Complex | 3 | Objectius de rendiment o temps de resposta | 1 | 4 | 0.04 | Personal part-time | -1 | 1 | -1
Modificar usuari | Simple | 5 | Professor | Complex | 3 | Eficiència de l’usuari final | 1 | 2 | 0.02 | Capacitat de l’analista líder | 0.5 | 5 | 2.5
Tancar sessió | Simple | 5 | Establiment | Complex | 3 | Processament intern complex | 1 | 1 | 0.01 | Experiència amb l’aplicació | 0.5 | 4 | 2
Esborrar compte | Simple | 5 | Administrador | Complex | 3 | Codi reutilitzable | 1 | 4 | 0.04 | Experiència en orientació a objectes | 1 | 4 | 4
Buscar ubicació | Simple | 5 | Google Maps API | Simple | 1 | Facilitat d’instal·lació | 0.5 | 5 | 0.025 | Motivació | 1 | 4 | 4
Buscar estudiants | Mig | 10 |  |  |  | Facilitat d’ús | 0.5 | 5 | 0.025 | Dificultat de llenguatge de programació | -1 | 2 | -2
Buscar event | Mig | 10 |  |  |  | Portabilitat | 2 | 4 | 0.08 | Estabilitat dels requisits | 2 | 3 | 6
Participar en un event | Complex | 15 |  |  |  | Facilitat de canvi | 1 | 5 | 0.05
Crear event | Complex | 15 |  |  |  | Concurrència | 1 | 3 | 0.03
Afegir lloc d’interès | Complex | 15 |  |  |  | Inclou objectius especials de seguretat | 1 | 2 | 0.02
Afegir local | Complex | 15 |  |  |  | Proveeix accés directe a terceres parts | 1 | 1 | 0.01
Eliminar local | Simple | 5 |  |  |  | Es requereixen facilitats especials d’entrenament a l’usuari | 1 | 1 | 0.01
Penjar descomptes | Simple | 5
Penjar anunci del dia | Simple | 5
Enviar feedback | Complex | 15
Afegeix lloc com a preferit | Simple | 5

## Hoja 8
|  | 5% | 15% | 65% | 15%
|  | Inception | Elaboration | Construction | Transition
| Cap de projecte | 10% | 20% | 5% | 40%
| Enginyer de Software | 35% | 25% | 5% | 10%
| Enginyer de Requisits | 55% | 15% | 0% | 0%
| Dissenyador Gràfic | 0% | 20% | 15% | 15%
| Programador Senior | 0% | 10% | 40% | 10%
| Programador Junior | 0% | 5% | 20% | 20%
| Tester | 0% | 5% | 15% | 5%
| Preu/hora | Persones | Esforç | Hores/Carrec | Hores/Persona | Cost/Persona | SS | Euros fixes | SS + Euros fixes | Despeses estructurals | Total brut/persona | Total brut/carrec
Cap de projecte | 20 | 1 | 12.75 | 316.1643 | 316.1643 | 6323.286 | 2529.3144 | 200 | 9052.6004 | 1357.8901 | 10410.4905 | 10410.4905
Enginyer de Software | 15 | 2 | 10.25 | 254.1713 | 127.0857 | 1906.2848 | 762.5139 | 200 | 2868.7987 | 430.3198 | 3299.1184 | 6598.2369
Enginyer de Requisits | 15 | 1 | 5 | 123.986 | 123.986 | 1859.79 | 743.916 | 200 | 2803.706 | 420.5559 | 3224.2619 | 3224.2619
Dissenyador Gràfic | 10 | 1 | 15 | 371.958 | 371.958 | 3719.58 | 1487.832 | 200 | 5407.412 | 811.1118 | 6218.5238 | 6218.5238
Programador Senior | 12.5 | 2 | 29 | 719.1188 | 359.5594 | 4494.4925 | 1797.797 | 200 | 6492.2895 | 973.8434 | 7466.1329 | 14932.2658
Programador Junior | 8 | 1 | 16.75 | 415.3531 | 415.3531 | 3322.8248 | 1329.1299 | 200 | 4851.9547 | 727.7932 | 5579.7479 | 5579.7479
Tester | 8 | 1 | 11.25 | 278.9685 | 278.9685 | 2231.748 | 892.6992 | 200 | 3324.4472 | 498.6671 | 3823.1143 | 3823.1143
Hores totals | 2479.72
Suma Total | 50786.6411
Benefici d'un 65% | 33011.3167
Contingencies d'un 10% | 5078.6641
Pressupost final | 88876.622

## Pla Desenvolupament Software(3)
Estat dels casos d’ús al final de cada fase |  |  |  |  | Càlcul d'hores de treball per persona i rol | [6 empty] | Dates límit i hores de calendari |  |  |  |  | Planificació de cada fase
| Fases |  |  |  |  | 5% | 15% | 65% | 15% |  |  |  | Inception | Elaboration | Construction | Transition | Fase | Iter. | Objectius principals | Dates | Staff
Cas d'ús | Inception | Elaboration | Construction | Transition |  | Inception | Elaboration | Construction | Transition | Hores per rol | Hores p.p. | Dies laborables | 15 | 47 | 154 | 31 | Inception | I1 | Veure apartat 3.2.1 | 1 - 19 febrer | 123.98
Registrar-se | Identificat | Analitzat | Completat | Completat | Cap de projecte | 12.3986 | 74.3916 | 80.5909 | 148.7832 | 316.1643 | 316.1643 | Data límit | 19 de febrer | 23 d’abril | 18 de novembre | 13 de gener | Elaboration | E1 | Veure apartat 3.2.2 | 22 febrer - 23 abril | 306.8653
Iniciar sessió | Identificat | Analitzat | Completat | Completat | Enginyer de Software | 43.3951 | 92.9895 | 80.5909 | 37.1958 | 254.1713 | 127.0857 | Esforç(%) | 0.05 | 0.15 | 0.65 | 0.15 |  | E2 | Veure apartat 3.2.3
Modificar usuari | Identificat | Esbossat | Completat | Completat | Enginyer de Requisits | 68.1923 | 55.7937 | 0 | 0 | 123.986 | 123.986 | Esforç(hores) | 123.986 | 371.958 | 1611.818 | 371.958 | Construction | C1 | Veure apartat 3.2.4 | 26 abril - 18 de novembre | 1249.159
Tancar sessió | Identificat | Analitzat | Completat | Completat | Dissenyador Gràfic | 0 | 74.3916 | 241.7727 | 55.7937 | 371.958 | 371.958 | Calendari(%) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |  | C2 | Veure apartat 3.2.4
Esborrar compte | Identificat | Esbossat | Completat | Completat | Programador Senior | 0 | 37.1958 | 644.7272 | 37.1958 | 719.1188 | 359.5594 | Calendari(hores) | 247.972 | 743.916 | 1239.86 | 247.972 |  | C3 | Veure apartat 3.2.5
Buscar ubicació | Identificat | Refinat | Completat | Completat | Programador Junior | 0 | 18.5979 | 322.3636 | 74.3916 | 415.3531 | 415.3531 | [5 empty] | Transition | T1 | Veure apartat 3.2.6 | 19 novembre - 13 gener | 334.7623
[5 empty] | Tester | 0 | 18.5979 | 241.7727 | 18.5979 | 278.9685 | 278.9685
[5 empty] | Hores per fase | 123.986 | 371.958 | 1611.818 | 371.958 | 2479.72
Buscar estudiants | Identificat | Esbossat | Analitzat | Completat
Buscar event | Identificat | Esbossat | Analitzat | Completat
Participar en un event | Identificat | Esbossat | Analitzat | Completat | Identificat
Crear event | Identificat | Esbossat | Analitzat | Completat | Esbossat
Afegir lloc d'interès | Identificat | Refinat | Completat | Completat | Refinat
Afegir local | Identificat | Refinat | Completat | Completat | Analitzat
Eliminar local | Identificat | Refinat | Completat | Completat | Completat
Enviar feedback | Identificat | Esbossat | Refinat | Completat
Penjar descomptes | Identificat | Esbossat | Analitzat | Completat
Penjar anunci del dia | Identificat | Esbossat | Analitzat | Completat

## Pla dIteració
Cobertura de casos d’ús |  | Activitats |  |  |  |  | Diagrama de Gantt
Cas d'ús | Inception | Identificador | Nom | Duració | Personal | Dependència | [5 empty] | CAP DE SETMANA | [6 empty] | CAP DE SETMANA
Registrar-se | Identificat | A | Definir la visió | 1 | Cap de projecte (CP) | - |  | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15
Iniciar sessió | Identificat | B | Definir l’abast del projecte | 1 | Cap de projecte (CP) | A | A | bar: 2022-02-01
Modificar usuari | Identificat | C | Identificar els stakeholders | 3 | Enginyer de requisits (ER) | A | B | bar: 2022-02-02
Tancar sessió | Identificat | D | Determinar els casos d’ús | 4 | Enginyer de software (ES) | C | C | bar: 2022-02-02 to 2022-02-04
Esborrar compte | Identificat | E | Decidir la arquitectura del software | 2 | Enginyer de software (ES) | C | D | 2022-02-07: ES[1]; 2022-02-08: ES[1]; 2022-02-09: ES[1]; 2022-02-10: ES[1]
Buscar ubicació | Identificat | F | Fer el pla de desenvolupament de software | 3 | Enginyer de requisits (ER) | E | E | 2022-02-07: ES[2]; 2022-02-08: ES[2]
Buscar estudiants | Identificat | G | Crear el cas de negoci | 2 | Cap de projecte (CP) | C | F | bar: 2022-02-09 to 2022-02-11
Buscar event | Identificat | H | Especificar els requisits no funcionals | 3 | Enginyer de software (ES) | D | G | bar: 2022-02-07 to 2022-02-08
Participar en un event | Identificat | I | Corregir definicions del sistema | 1 | Enginyer de requisits (ER) | H | H | 2022-02-11: ES[2]; 2022-02-14: ES[2]
Crear event | Identificat | J | Estimar els riscos potencials | 2 | Cap de projecte (CP) | G | I | bar: 2022-02-15
Afegir lloc d'interès | Identificat | [5 empty] | J | bar: 2022-02-09 to 2022-02-10
Afegir local | Identificat
Eliminar local | Identificat
Enviar feedback | Identificat
Penjar descomptes | Identificat
Penjar anunci del dia | Identificat