## Resultats
Dades d'equip
Membres | 4
Velocitat inicial | 40
Backlog |  | Cost | Acabat | Llistat de millores | Listat de problèmes | Story points | Observacions
Sprint 1 | Create new account | 3 | Sí | Scrum |  | -4
| Sign in | 3 | Sí
| Sign out | 1 | Sí
| Display user name | 2 | Sí
| Display user username | 2 | Sí
| Display user description | 2 | Sí
| Swipe random users | 8 | Sí
| List all of my contacts name | 2 | Sí
| Total Story Points | 23 |  |  |  | 36
Sprint 2 | Update user name | 3 | Sí |  | Becari | -50% d'un membre
| Update user username | 3 | Sí
| Update user description | 3 | Sí
| Remember credentials | 2 | Sí
| Upload songs | 8 | Sí
| Listen songs | 8 | Sí
| Swipe users with filters | 5 | Sí
| Total Story Points | 32 |  |  |  | 35
Sprint 3 | Update profile pic | 5 | Sí | Conferencia |  | -1 membre | El membre de la conferencia és el que supervisa al becari, per perdre només la meitat
| Display profile pic | 5 | Sí |  | S'envà la llum | -50% d'un dia
| Update musical genres | 2 | Sí |  | Festa | -1 dia
| Display musical genres | 2 | Sí | Standup asincron
| Send message | 5 | No
| Add profile pic to list | 3 | Sí
| List all current chat name | 2 | Sí
| Add profile pic to chat list | 3 | Sí
| Total Story Points | 27 |  |  |  | 23 | La tasca Send Message passa al següent Sprint
Sprint 4 | Delete contact | 3 | Sí | Scrum |  | +20% extra de velocitat
| Sort contact alphabetically | 2 | Sí |  | Becari | -50% d'un membre
| Display random with filters | 8 | Sí |  | Llibreria | -1 dia d'un membre | Un dels que supervisen becaris per perdre menys temps
| Send audio | 8 | Sí
| Delete account | 3 | Sí
| Total Story Points | 24 |  |  |  | 35
Sprint 5 | Upload video | 8 | Sí |  | Llibreria | -1 dia d'un membre | Un dels que supervisen becaris per perdre menys temps
| Play video | 3 | Sí |  | Repetir tasca més costosa
| Swipe algorithmically | 13 | No
| Display algorithmically | 5 | No |  |  |  | Display passa al següent ja que depen de que s'hagi fet l'algorisme del Swipe | 35
| Total Story Points | 29 |  |  |  | 35 | Les tasques Swipe i Display Algorithmically passen al següent Sprint
Sprint 6 | Report and block user | 5 | Sí
| Pin chats | 5 | Sí
| Sort chats by recent | 3 | Sí
| Reply message | 5 | Sí
| Send pic | 8 | No
| Send video | 8 | No
| Total Story Points | 34 |  |  |  | 36 | Decidim fer hores extres per acabar les tasques Send pic i Send video